## Feuil1
Projet Restaurant d'entreprise
Date début | 3 juin 20N
Date fin | 19 mars N+1
Date du tableau de bord | 6 novembre 20N
Suivi du budget
Tableau de bord du Budget prévisionnel du projet de création du restaurant d'entreprise Investissements et financements
| Projet : |  | Restaurant d'entreprise
| Porteur de projet : |  | Homelook BTP
| INVESTISSEMENTS |  |  |  |  | Montant € hors taxes | Montant en pourcentage | Montant réels au 6 novembre 20N | Ecart en volume | Ecart en pourcentage
| Immobilisations incorporelles |  |  |  |  | 102600 | 59.1% | 102250 | 350 | 0.3423%
| Frais d'établissement |  |  |  |  | 500 |  | 500
| Frais d'ouverture de compteur |  |  |  |  | 500 |  | 250
| Logiciels de commande |  |  |  |  | 1000 |  | 1200
| Construction du bâtiment |  |  |  |  | 100000 |  | 100000
| Frais de dossier pour le prêt bancaire |  |  |  |  | 600 |  | 300
| Immobilisations corporelles |  |  |  |  | 62000 | 35.71% | 64500 | -2500 | -3.876%
| Travaux d'aménagement |  |  |  |  | 50000 |  | 52500
| Matériel |  |  |  |  | 10000 |  | 10000
| Matériel de bureau |  |  |  |  | 2000 |  | 2000
| Stock de matières et produits |  |  |  |  | 4000 | 2.304%
| Campagne de lancement du restaurant d'entreprise |  |  |  |  | 5000 | 2.88%
|  | Mise à jour du site Web |  |  |  | 500
|  | Production de mails et notes de service |  |  |  | 200
|  | Création d'affiches de diffusion pour diffusion et affichage dans les services |  |  |  | 1500
|  | Réception pour l'inauguration |  |  |  | 2800
|  |  |  | TOTAL BESOINS |  | 173600 | 100% | 166750
|  | Pourcentage budget utilisé au 6 novembre 20N |  |  | 96.05%