## Feuil1
Projet Restaurant d'entreprise
Date début | 3 juin 20N
Date fin | 19 mars N+1
Date du tableau de bord | 6 novembre 20N
Tâches | Natures | Durée prévue (jours) | Durée cumulée prévue | Durée réelle 6 novembre | Durée cumulée au 6 novembre | Ecarts constatés | ecarts en pourcentage | Jalons
A | La définition et la délimitation de notre activité | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100% | Non
B | Collecte d'informations pour la resturation d'entreprise | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 100% | Non
C | Recherche de la réglementation de la restauration d'entreprise | 2 | 17 | 4 | 19 | 2 | 89.47% | Non
D | Consultation des instiutions représentatives des salariés | 5 | 22 | 5 | 24 | 0 | 91.67% | Non
E | Réalisation d’un sondage de faisabilité | 3 | 25 | 3 | 27 | 0 | 92.59% | Non
F | Etude de ce sondage | 5 | 30 | 5 | 32 | 0 | 93.75% | Non
G | Collecte d’informations sur le choix entre prestataire de services ou équipe de cuisine interne | 5 | 35 | 5 | 37 | 0 | 94.59% | Non
H | Choix de la formule avec les institutions représentatives du personnel | 1 | 36 | 1 | 38 | 0 | 94.74% | Non
I | Calcul de la rentabilité du projet | 1 | 37 | 1 | 39 | 0 | 94.87% | Oui
J | Formalités administratives : demande d'autorisation, de subventions, etc. | 5 | 42 | 5 | 44 | 0 | 95.45% | Non
K | Construction locaux | 90 | 132 | 90 | 134 | 0 | 98.51% | Non
L | Vérification des règles de sécurité avec la direction, le constructeur, l'inspection du travail, le CHSCT (extincteurs en nombre suffisant, aménagement de dégagements, affichage des consignes d’incendie) | 2 | 134 | 2 | 136 | 0 | 98.53% | Oui
M | Embauche du personnel ou appel d'offres pour le prestataire | 90 | 224 |  |  |  |  | Non
N | Réalisation des menus | 8 | 232 |  |  |  |  | Non
O | Recherche des fournisseurs de produits naturels en fonction de la qualité des produits | 7 | 239 |  |  |  |  | Non
P | Choix des ingrédients et des types de produits | 4 | 243 |  |  |  |  | Non
Q | Réalisation des fiches techniques pour chaque plat et menu (coûts) | 12 | 255 |  |  |  |  | Oui
R | Choix du mobilier et du matériel de cuisine avec un aspect environnemental | 8 | 263 |  |  |  |  | Non
S | Instalation de la cuisine et de la salle | 15 | 278 |  |  |  |  | Oui
T | Réalisation d'un document unique (riques sécurité) | 6 | 284 |  |  |  |  | Non
U | Réalisation du règlement du restaurant d'entreprise | 6 | 290 |  |  |  |  | Non
V | Etablissement du prix du repas dans le respect des règles du droit du travail | 2 | 292 |  |  |  |  | Non
W | Conception des moyens de communication à destination des collaborateurs | 20 | 312 |  |  |  |  | Non
X | Inauguration avec tout le personnel | 1 | 313 |  |  |  |  | Oui
TOTAL |  | 313 |  | 136 |  | 2 | 43.45% | 5